## LEIA-ME
BASE-PADRAO v1 · Planilha-Base da Obra — Plataforma de Administração Contratual IA
COMO USAR
· PARTE 1 — abas AZUIS (I-01..I-18): dados IMUTÁVEIS do contrato. Preencha 1× no onboarding.
Só mudam por aditivo/TAC — e aí é NOVA VERSÃO do arquivo (nunca edição silenciosa).
· PARTE 2 — abas VERDES (M-01..M-13): ciclo MENSAL. Preencha a cada Boletim de Medição (BM).
· Abas CINZAS: meta (este guia, Guia da IA, LISTAS dos dropdowns). Não preencher dado de obra.
REGRAS DE OURO (o motor confere tudo — planilha auto-verificável)
1. NUNCA digite dado derivado: acumulados, %, desvios, faróis, desequilíbrios. O motor recompute TUDO.
2. PENDENTE ≠ ZERO: o que ainda não foi medido fica EM BRANCO (nunca 0). Branco = honesto.
3. NÃO mexa nas linhas TOTAL (controle de conservação) nem nos cabeçalhos das colunas.
4. Não insira linhas-subtítulo no meio das tabelas — para agrupar, use a coluna Grupo.
5. Salve o arquivo COM OS VALORES calculados (Excel normal salva; evite exportadores exóticos).
6. O faturamento REAL não se digita: ele DERIVA da Medição do BM (M-02) × PQ (I-02).
7. Insumos de Faturamento Direto: marque na PQ (coluna 'Insumo FD?') — não há aba separada.
8. Matrizes mensais têm 60 colunas de mês: use as que a obra precisar e deixe o resto em branco.
9. CICLOS ACUMULAM: nas abas mensais, cada BM ganha linhas NOVAS (coluna BM nº / Competência).
NUNCA apague nem sobrescreva um ciclo anterior — a planilha é o histórico da obra inteira.
10. Percentuais no formato % do Excel (digite 5% ou 0,05 — nunca 5 querendo dizer 5%).
11. Precisa de mais linhas? Insira DENTRO do intervalo (acima da linha TOTAL) — as fórmulas expandem.
Obra com mais de 60 meses: insira colunas ANTES da última coluna de mês (o TOTAL linha expande).
12. A aba LISTAS é DA OBRA: edite disciplinas/tipos para o seu tipo de obra (rodovia é só exemplo).
13. Aba que não se aplica ao tipo da obra? Marque Aplicável = Não no Guia da IA (não deixe pela metade).
DÚVIDAS DE PREENCHIMENTO → docs/rma/TEMPLATE-PLANILHA-BASE.md (mapa completo campo a campo).

## Guia da IA
Guia da IA — mapa autoritativo das abas (gate de cobertura)
Toda aba ATÔMICA marcada Aplicável=Sim e não roteada vira pendência explícita. Marque Aplicável=Não nas abas que não valem para o tipo da obra (ex.: mapa por km em obra não-linear; chuva diária sem RDO) — o gate ignora. Não renomear abas sem atualizar este guia.
Aba | Código de seção | Classificação | Aplicável? | Preenchimento | Lê de | Alimenta
I-01 Identificação | C.1 | atômica | Sim | 1× (onboarding) | contrato assinado | cadastro · C.1 · header de tudo
I-02 PQ | C.0 | atômica | Sim | 1× | Anexo de quantidades | C.0 · Curva ABC · D.4 VA · rollups disciplina/frente · insumos FD (col Insumo FD?)
I-03 BDI | C.1 | atômica | Sim | 1× | composição do BDI da proposta | C.1 · D.2
I-04 Encargos | D.3 | atômica | Sim | 1× | composição de encargos da proposta | D.3
I-05 CPUs | CPU | atômica | Sim | 1× | composições de custo unitário | C.7 física · D.4 VA
I-06 Curva Prevista | C.3/C.5 | atômica | Sim | 1× | cronograma fís-fin contratado | C.3 previsto · C.5 curva física
I-07 Previsto R$ Disc x Mês | C.3 | atômica | Sim | 1× | cronograma fís-fin | C.3 matriz · C.14 avanço
I-08 Previsto Fís Disc x Mês | C.5 | atômica | Sim | 1× | cronograma físico | C.5 matriz física
I-19 Previsto R$ Frente x Mês | C.3 | atômica | Sim | 1× | cronograma fís-fin | C.3 por frente · C.8 curvas por frente
I-09 Gantt Tarefas | C.13 | atômica | Sim | 1× | MS Project / cronograma | C.13 Timeline
I-10 Marcos | C.5 | atômica | Sim | 1× | contrato (marcos) | C.5 marcos
I-11 Recursos Contratados | C.4 | atômica | Sim | 1× | histograma da proposta | C.4 · D.1 (col Grupo Adm Local) · D.3
I-12 Histograma Contratado | C.4 | atômica | Sim | 1× | histograma da proposta | C.4 mobilização prevista
I-13 Fontes de Índice | C.6 | atômica | Sim | 1× | índices na data da OS | C.6/D.5 seletor multifonte
I-14 Reequilíbrio Params | D.5 | atômica | Sim | 1× | contrato (cláusulas reajuste) | D.5 M1/M2
I-15 Mapa Segmentos | C.14 | atômica | Sim | 1× | projeto (km/frentes) | C.14 · C.8
I-16 Mapa Elementos | C.14 | atômica | Sim | 1× | projeto (OAE/dispositivos) | C.14 Bloco 5
I-17 Chuvas Baseline | C.9 | atômica | Sim | 1× | série histórica (INMET etc.) | C.9 · D.6
I-18 Parâmetros da Obra | config | atômica | Sim | 1× | metas internas | C.7 metas · D.6 params · faróis
M-01 Capa do Ciclo | BM | atômica | Sim | mensal | BM corrente | corte de TODOS os domínios
M-02 Medição BM | C.3 | atômica | Sim | mensal | Boletim de Medição | faturamento real · físico · D.4 qtd medida · C.6 qtd medida
M-03 Recursos Reais | C.4 | atômica | Sim | mensal | apontamento/folha | C.4 real · C.7 HH · D.1 real · D.3
M-04 Avanço Físico Real | C.5 | atômica | Sim | mensal | medição física | C.5 real · C.14
M-05 Gantt Real | C.13 | atômica | Sim | mensal | cronograma atualizado | C.13 barras reais
M-06 Marcos Real | C.5 | atômica | Sim | mensal | medição | C.5 marcos %
M-07 Chuvas do Mês | C.9 | atômica | Sim | mensal | pluviômetro/RDO | C.9 real · D.6
M-08 Chuva Diária RDO | D.6 | atômica (opcional) | Sim | mensal | RDO diário | D.6 dias a cobrar · C.9 headline
M-09 Eventos e Impedimentos | C.13/D.6 | atômica | Sim | mensal (incremental) | RDO/atas/CEs/ofícios | C.13 eventos · D.6 · Windows Analysis
M-10 Liberação de Frentes | C.14 | atômica | Sim | mensal | ordens de liberação | C.14 real · C.8 liberado
M-11 Série Índice Contratual | D.5 | atômica | Sim | mensal (append) | IBGE/FGV publicação | D.5 M1 · reajuste
M-12 Índices dos Insumos | C.6 | atômica | Sim | mensal | DNIT/SINAPI/ANP/SBC/EMOP/SCO | C.6/D.5 valor atual das fontes
M-13 Custos Pagos | C.6 | atômica (opcional) | Sim | mensal | notas fiscais | C.6 preço real · C.7 custo real
— (sem aba) | D.0–D.11 | derivada | — | — | todas acima | Painel de Desequilíbrio — o motor RECOMPUTA; nunca digitar

## LISTAS
Disciplina | Categoria | Fonte de índice | Tipo de fonte | Sim/Não | Tipo de segmento | Categoria de evento | Tipo de elemento | Cenário M1 | UF
Terraplenagem | MOD | SINAPI | índice | Sim | Duplicação | Chuva | OAE | cpus | AC
Pavimentação | MOI | DNIT | preço | Não | Restauração | Impedimento | Dispositivo | proposta | AL
Drenagem | EQP | ANP |  |  | Implantação | Paralisação | Talude | assinatura | AM
OAE / Pontes / Dispositivos |  | SBC |  |  | Sinistro | Interferência | Outro |  | AP
Obras Complementares |  | EMOP |  |  | Outro | Pleito |  |  | BA
Sinalização |  | SCO |  |  |  | Outro |  |  | CE
Serviços Preliminares |  | OUTRA | [6 empty] | DF
Meio Ambiente | [8 empty] | ES
Contenções | [8 empty] | GO
Administração Local | [8 empty] | MA
Mobiliz./Desmobiliz. | [8 empty] | MG
Geodrenos | [8 empty] | MS
Recuperação de Sinistros | [8 empty] | MT
Insumos (Fat. Direto) | [8 empty] | PA
Outros | [8 empty] | PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
⚠ Estas listas são DA OBRA: edite/estenda para o seu tipo de obra (rodovia é só o exemplo pré-carregado). | [8 empty] | SC
SE
SP
TO

## I-01 Identificação
I-01 · C.1 — Identificação do Contrato
Preencher 1× no onboarding. OS real pode ficar em branco até ser emitida (preencher 1× quando sair).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Campo | Valor | Observação
Nome interno da obra |  | ex.: BR-101 — Lote 2 Macaé
Objeto contratado |  | descrição do objeto conforme contrato
Contratante
Contratada
Modalidade |  | ex.: empreitada por preço unitário
Cidade
UF |  | sigla — ver aba LISTAS
Valor contratual — PV com BDI (R$) |  | preço de venda total do contrato
Custo direto (R$) |  | da composição do BDI
Custo indireto (R$)
Receita / markup (R$) |  | PV − custo total
Data de assinatura
OS original (prevista)
OS real (emitida) |  | deixar EM BRANCO se ainda não emitida
Data de início
Término contratual
Prazo (meses)
Índice de reajuste |  | ex.: INCC-DI, IPCA — conforme cláusula
Periodicidade do reajuste |  | ex.: anual (aniversário)
Data-base da proposta
Gestor da obra |  | cargo/função (não usar nome de pessoa física)
Adm contratual |  | cargo/função

## I-02 PQ
I-02 · C.0 — Planilha de Quantidades (PQ)
1 linha por item-folha da EAP. Disciplina e Frente/Trecho alimentam TODOS os rollups. Marque 'Sim' em Insumo FD? nos insumos de faturamento direto (cláusula de reequilíbrio).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Nº item | Código | Descrição do serviço/insumo | Unidade | Qtde contratada | Custo unit (R$) | Custo total (R$) | Preço venda unit c/ BDI (R$) | Valor venda total (R$) | Disciplina | Frente/Trecho | Grupo | Insumo FD?
TOTAL (controle · não apagar)

## I-03 BDI
I-03 · C.1 — BDI Detalhe (composição por rubrica)
Composição do BDI da proposta. 'Rubrica de tempo?' = Sim para rubricas proporcionais ao prazo (Adm Central, seguros...) — alimenta o D.2.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Rubrica | % sobre receita | % sobre custo direto | Valor (R$) | É subtotal? | Rubrica de tempo?
TOTAL DECLARADO (digite o total oficial — o motor confere) |  |  |  | SUM ingênuo dupla-contaria os subtotais — digite o BDI total oficial

## I-04 Encargos
I-04 · D.3 — Encargos Sociais (composição de alíquotas)
Composição da proposta: grupos A/B/C/D + incidências. Usar coluna Grupo (não linha-subtítulo).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Grupo | Item / alíquota | % | Base de incidência | Observação
TOTAL DECLARADO (digite o total oficial — o motor confere) |  |  | incidências entre grupos (B sobre A etc.) impedem soma simples — digite o total oficial

## I-05 CPUs
I-05 · CPU — Coeficientes (decomposição MOD/EQP por unidade de serviço)
1 linha por composição de custo unitário. Invariante conferida pelo motor: MOD + EQP ≤ custo direto unit.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Código CPU | Serviço | Unidade | Tipo | Custo direto unit (R$) | MOD (R$/un) | EQP (R$/un) | % MOD | % EQP | % Material

## I-06 Curva Prevista
I-06 · C.3/C.5 — Curva prevista mensal (físico % e financeiro R$)
1 linha por mês da obra. Σ % físico deve fechar 100% e Σ R$ deve fechar o PV — a linha TOTAL confere.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Mês | Competência (mm/aaaa) | % físico previsto no mês | R$ previsto no mês
TOTAL (controle · não apagar)

## I-07 Previsto R$ Disc x Mês
I-07 · C.3 — Faturamento previsto por Disciplina × Mês (R$)
Matriz: 1 linha por disciplina, colunas = mês da obra (1..60). Σ da matriz deve bater a curva I-06 mês a mês e o PV no total.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Disciplina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL linha

## I-19 Previsto R$ Frente x Mês
I-19 · C.3 — Faturamento previsto por Frente × Mês (R$)
Matriz: 1 linha por frente/trecho (mesmos nomes da coluna Frente/Trecho da PQ), colunas = mês da obra. Baseline das curvas por frente (C.8) e do recorte por frente (C.3). Σ deve bater o PV.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Frente/Trecho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL linha

## I-08 Previsto Fís Disc x Mês
I-08 · C.5 — % físico previsto ACUMULADO por Disciplina × Mês
Matriz: fração acumulada 0→1 por disciplina (monotônica — o motor confere). Última coluna preenchida = 100%.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Disciplina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL linha

## I-09 Gantt Tarefas
I-09 · C.13 — Cronograma de tarefas (Gantt contratado)
1 linha por tarefa. Coluna Grupo = trecho/frente da tarefa (não usar linha-subtítulo). Datas CONTRATADAS — as reais vão na M-05.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Nº | Nome da tarefa | Grupo (trecho/frente) | Duração (dias) | Data início | Data término | É marco?

## I-10 Marcos
I-10 · C.5 — Marcos contratuais detalhados
1 linha por marco com data-limite contratual. O % concluído vai na M-06 (mensal).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Categoria | Trecho/Frente | Marco contratual | Data-limite | Observação

## I-11 Recursos Contratados
I-11 · C.4 — Recursos contratados (catálogo MOD/MOI/EQP)
1 linha por função/equipamento. 'Grupo Adm Local' só para MOI que compõe a Administração Local (alimenta o D.1 — não criar aba separada).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Categoria | Função / Equipamento | Grupo Adm Local (só MOI) | Qtde contratada | Custo unit mensal (R$) | Custo total (R$) | Jornada (h/mês) | Custo-hora produtivo (R$/h) — EQP | Custo-hora improdutivo (R$/h) — EQP
TOTAL (controle · não apagar)

## I-12 Histograma Contratado
I-12 · C.4 — Histograma contratado (qtd de recursos por mês)
Matriz: 1 linha por recurso (mesmos nomes da I-11), colunas = mês da obra. QUANTIDADES previstas — o R$ o motor deriva (qtd × custo unit da I-11).
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Categoria | Recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL linha

## I-13 Fontes de Índice
I-13 · C.6 — Fontes de índice dos insumos FD (valores na data da OS)
Para cada insumo FD (marcado na I-02): 1 linha por fonte de índice disponível. Valor ATUAL (mensal) vai na M-12. Marcar 1 fonte recomendada ★ por insumo.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Insumo (nome da PQ) | Fonte | Rótulo do seletor | Código da fonte | Tipo | Valor na data da OS | Recomendada?

## I-14 Reequilíbrio Params
I-14 · D.5 — Parâmetros de reajuste e reequilíbrio
Datas e marcos das cláusulas de reajuste (M1) e reequilíbrio de insumos (M2). Números-índice mensais vão na M-11.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Campo | Valor | Observação
Data da OS (marco do reequilíbrio)
Data da proposta |  | cenário M1 'proposta'
Data da assinatura |  | cenário M1 'assinatura'
Data das CPUs (composições) |  | cenário M1 'cpus' — se aplicável
Data do reajuste de aniversário
Data de verificação do reequilíbrio |  | ex.: semestral
Cláusula do reajuste geral (M1) |  | ex.: 6.2
Cláusula do reequilíbrio de insumos (M2) |  | ex.: 8.8
Teto/linha divisória do M2 |  | ex.: excedente sobre o índice contratual do período

## I-15 Mapa Segmentos
I-15 · C.14 — Mapa da obra (segmentos / frentes físicas)
Obra LINEAR: 1 linha por segmento com km início/fim (geometria contígua — o motor confere). Obra NÃO-LINEAR (edificação, aeroporto…): 1 linha por frente física com km em branco. Liberação REAL vai na M-10.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Código | Nome do segmento | Tipo | km início | km fim | Valor contratado (R$) | Mês de liberação prevista (nº)
TOTAL (controle · não apagar)

## I-16 Mapa Elementos
I-16 · C.14 — Elementos pontuais (OAE · dispositivos · taludes)
1 linha por elemento pontual com localização. Valor obrigatório para taludes/sinistros.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Tipo | Elemento | km | Estaca | Valor (R$) | Lado / Observação
TOTAL (controle · não apagar)

## I-17 Chuvas Baseline
I-17 · C.9 — Baseline de chuvas (média histórica)
1 linha por mês da obra: chuva prevista pela série histórica da região + dias >5mm esperados. Real vai na M-07.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Mês | Competência (mm/aaaa) | Chuva prevista (mm) | Dias >5mm previstos
TOTAL (controle · não apagar)

## I-18 Parâmetros da Obra
I-18 · Config — Parâmetros e metas da obra
Metas internas e parâmetros de cálculo (não vêm do contrato). Alimentam C.7, D.6 e as réguas de farol.
● PARTE 1 · IMUTÁVEL — preencher 1× no onboarding (muda só por aditivo/TAC)
Campo | Valor | Observação
Meta de produtividade (R$/HH) |  | meta do projeto
Jornada MOD (h/mês)
Jornada MOI (h/mês)
Jornada diária (h/dia) |  | para cálculo de ociosidade D.6
Custo-hora MOD (R$/h) |  | para eventos/ociosidade D.6
Custo-hora EQP (R$/h)
Benchmark produtividade — fonte |  | ex.: TCPO/SINAPI
Benchmark produtividade — valor (R$/HH)
Régua de farol custom (se houver) |  | descrever; padrão da plataforma se em branco

## M-01 Capa do Ciclo
M-01 · BM — Registro dos ciclos (1 linha por BM)
1 linha por BM, ACUMULA a obra inteira (nunca apagar ciclo anterior). O total declarado é a âncora do gate da medição (M-02).
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
BM nº | Competência (mm/aaaa) | Data de corte | Valor total medido no período (R$) — declarado | Responsável (cargo/função)

## M-02 Medição BM
M-02 · C.3 — Medição por período (Boletim de Medição)
1 linha por item medido EM CADA BM — os ciclos ACUMULAM nesta aba (nunca apagar/sobrescrever BMs anteriores). O motor deriva daqui: faturamento real, avanço físico, VA (D.4) e insumos medidos (C.6). Acumulados NUNCA se digitam.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
BM nº (= M-01) | Nº item (= I-02 PQ) | Qtd medida no período | Glosa (R$) | Motivo da glosa / Observação
TOTAL (controle · não apagar)

## M-03 Recursos Reais
M-03 · C.4 — Recursos reais (por recurso × mês · formato longo)
1 linha por recurso × mês: quantidade efetiva, HH trabalhadas e custo real. Alimenta C.4, C.7 (HH), D.1 (Adm Local real) e D.3. Meses sem apontamento ficam SEM linha (não zerar).
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Mês (nº) | Competência (mm/aaaa) | Categoria | Recurso (= I-11) | Qtd real | HH real | Custo real no mês (R$)
TOTAL (controle · não apagar)

## M-04 Avanço Físico Real
M-04 · C.5 — Avanço físico real (por disciplina × mês · acumulado)
1 linha por disciplina × mês com o % físico real ACUMULADO (fração 0→1, monotônico). Fonte oficial: medição do BM.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Mês (nº) | Competência (mm/aaaa) | Disciplina | % físico real acumulado

## M-05 Gantt Real
M-05 · C.13 — Eixo real do cronograma (por tarefa)
Atualizar a tarefa quando INICIAR (data início real) e quando TERMINAR (data término real). Tarefa em andamento: término em branco + % concluído.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Nº tarefa (= I-09) | Data início real | Data término real | % concluído | Competência do registro (mm/aaaa) | Observação

## M-06 Marcos Real
M-06 · C.5 — Situação dos marcos contratuais
% concluído por marco (= I-10) no corte do BM. Marco não iniciado fica em branco.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Marco (= I-10) | Competência (mm/aaaa) | % concluído | Observação

## M-07 Chuvas do Mês
M-07 · C.9 — Chuvas realizadas (por mês)
1 linha por mês medido: mm real, dias >5mm e dias parados. Meses futuros ficam SEM linha.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Mês (nº) | Competência (mm/aaaa) | Chuva real (mm) | Dias >5mm reais | Dias parados

## M-08 Chuva Diária RDO
M-08 · D.6 — Chuva diária do RDO (OPCIONAL · habilita 'dias a cobrar')
1 linha por dia com registro no RDO — inclusive 0 mm (série completa vale mais). Habilita a apuração diária de ociosidade da D.6 e o headline da C.9.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Data | Chuva (mm) | Efetivo MOD em campo | Equipamentos em produção | Observação do RDO

## M-09 Eventos e Impedimentos
M-09 · C.13/D.6 — Registro de eventos que impactam prazo/custo
Cadastro INCREMENTAL: nunca apagar linha; evento encerrado ganha data fim. 1 linha por evento, com fonte documental (RDO/ata/CE/ofício).
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
ID | Data início | Data fim | Título do evento (fato real) | Categoria | Frente/Trecho/km | Dias | MOD afetado | EQP afetado | Crítico? | Cláusulas relacionadas | Fonte (RDO/ata/CE...) | Observação

## M-10 Liberação de Frentes
M-10 · C.14 — Liberação e impedimento de frentes (por segmento)
1 linha por segmento (= I-15) com o eixo real: mês de liberação real e janelas de impedimento. Segmento ainda não liberado fica em branco.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Segmento (= I-15) | Mês liberação real (nº) | Impedimento início (mês nº) | Impedimento fim (mês nº) | Causa do impedimento

## M-11 Série Índice Contratual
M-11 · D.5 — Série do índice contratual (número-índice)
1 linha por mês publicado (append mensal). Marcar o Cenário nas linhas das datas-base do M1 (cpus/proposta/assinatura).
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Competência (mm/aaaa) | Número-índice | Cenário M1 | Observação

## M-12 Índices dos Insumos
M-12 · C.6 — Índices dos insumos por competência (série · append)
1 linha por competência × insumo × fonte — ACUMULA a série mensal (nunca sobrescrever mês anterior). O Δ% vs OS e o excedente o motor deriva; a série alimenta os gráficos de evolução.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Competência (mm/aaaa) | Insumo (= I-13) | Fonte | Valor do índice no mês | Observação

## M-13 Custos Pagos
M-13 · C.6 — Custos pagos (OPCIONAL · preço real de insumos)
1 linha por NF relevante de insumo: habilita o preço real pago (C.6) e o custo real (C.7). Sem NF, deixar aba vazia.
● PARTE 2 · MENSAL — preencher a cada BM (ciclos ACUMULAM · nunca sobrescrever)
Data | NF | Insumo / Recurso | Qtd | Preço unit pago (R$) | Valor (R$) | Observação
TOTAL (controle · não apagar)